## Zeitplan
Aufgabe/Phase	Beschreibung	Dauer	Verantwortlicher
Zeitplan		1	Aeneas, Yannis
Anforderungsanalyse		6	Aeneas, Yannis
Use-Cases, Wireframe & Mockups + Klassendiagramm		7	Aeneas
Backend Entwicklung		27	Aeneas, Yannis
Git einrichten		5	Aeneas, Yannis
Frontendentwicklung		15	Aeneas, Yannis
Testing		5	Testgruppe
Deployment		2	Aeneas, Yannis

Backend Entwicklung:	Dauer	Gesamtzeit verfügbar in LF10	24h
Ordnerstruktur festlegen und anlegen	2	Gesamtzeit verfügbar in LF12	44h
Doctrine ORM installieren und einrichten	2	Gesamtzeit	68h
Authentifizierung & Login	4
Session Management	5
Entities erstellen	1
Schnittstellen bereitstellen	6
Inventar Logik (Einträge erstellen, bearbeiten, Nutzer zuweisen etc.)	7
Gesamtzeit	27

Frontend Entwicklung:	Dauer
Ordnerstruktur festlegen und anlegen	1
Material UI Komponente installieren	2
Login Komponente erstellen	5
Inventar Komponente erstellen	7
Gesamtzeit	15

## Kanban
Noch nicht begonnen	In Bearbeitung	Finished
		Ordnerstruktur festlegen und anlegen
		Doctrine ORM installieren und einrichten
		Authentifizierung & Login
	Session Management
		Entities erstellen
	Schnittstellen bereitstellen
		Git einrichten
		Ordnerstruktur festlegen und anlegen
		Material UI Komponente installieren
		Login Komponente erstellen
Inventar Logik (Einträge erstellen, bearbeiten, Nutzer zuweisen etc.)