## Tabelle1
Aufgabe/Phase	Beschreibung	Verantwortlicher	Dauer
Zeitplan		Aeneas, Yannis	1
Anforderungsanalyse		Aeneas, Yannis	6
Use-Cases, Wireframe & Mockups + Klassendiagramm		Aeneas	7
Backend Entwicklung		Aeneas, Yannis	27
Git einrichten		Aeneas, Yannis	5
Frontendentwicklung		Aeneas, Yannis	15
Testing		Testgruppe	5
Deployment		Aeneas, Yannis	2

Gesamtzeit verfügbar in LF10	24h
Gesamtzeit verfügbar in LF12	44h
Gesamtzeit	68h