## Tabelle1
Aufgabe/Phase	Beschreibung	Verantwortlicher	Dauer
Zeitplan		Aeneas, Yannis	1
Anforderungsanalyse		Aeneas, Yannis	6
Use-Cases, Wireframe & Mockups + Klassendiagramm		Aeneas	7
Backend Entwicklung		Aeneas, Yannis	27
Git einrichten		Aeneas, Yannis	5
Frontendentwicklung		Aeneas, Yannis	15
Testing		Testgruppe	5
Deployment		Aeneas, Yannis	2

Backend Entwicklung:	Dauer		Gesamtzeit verfügbar in LF10	24h
Ordnerstruktur festlegen und anlegen	2		Gesamtzeit verfügbar in LF12	44h
Doctrine ORM installieren und einrichten	2		Gesamtzeit	68h
Authentifizierung & Login	4
Session Management	5
Entities erstellen	1
Schnittstellen bereitstellen	6
Inventar Logik (Einträge erstellen, bearbeiten, Nutzer zuweisen etc.)	7
Gesamtzeit	27

Frontend Entwicklung:	Dauer
Ordnerstruktur festlegen und anlegen	1
Material UI Komponente installieren	2
Login Komponente erstellen	5
Inventar Komponente erstellen	7
Gesamtzeit	15